## Labor
Docket | Date | Start | Finish | Break | Shift | Name | Ordinary hrs | 1.5 OT | 2.0 OT | Total Hours | Comments
0807 | 2025-10-24 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8 | Steel Footings Bleachers
| 2025-10-24 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Jake Powell | 8 | 0 | 0 | 8
0810 | 2025-10-27 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8 | Form Footings Bleachers Reo Bleachers
| 2025-10-27 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 0 | 0 | 8
0810 | 2025-10-28 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8 | Form Front Reo Back Bleacher Footing
| 2025-10-28 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Pat | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-10-28 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 0 | 0 | 8
0810 | 2025-10-29 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8 | Pour Side Bleacher Bottom Step
| 2025-10-29 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-10-29 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Pat | 8 | 0 | 0 | 8
0810 | 2025-10-30 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8 | Form Steps Side Wall
| 2025-10-30 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-10-30 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Pat | 8 | 0 | 0 | 8
0810 | 2025-10-31 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8 | Pour Steps side Walls
| 2025-10-31 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-10-31 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Pat | 8 | 0 | 0 | 8
0811 | 2025-11-03 | 7:00 | 18:00 |  | Day | Steve O'Donnell | 8 | 2 | 1 | 11 | Form Reo Stairs
| 2025-11-03 | 7:00 | 17:00 |  | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 2 | 0 | 10
| 2025-11-03 | 7:00 | 17:00 |  | Day | Pat | 8 | 2 | 0 | 10
| 2025-11-03 | 7:00 | 16:00 |  | Day | Anar | 8 | 1 | 0 | 9
0811 | 2025-11-04 | 7:00 | 15:00 |  | Day | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8 | Form Reo Stairs
| 2025-11-04 | 7:00 | 15:00 |  | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-04 | 7:00 | 15:00 |  | Day | Pat | 8 | 0 | 0 | 8
0811 | 2025-11-05 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8 | Form Reo Stairs
| 2025-11-05 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-05 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Pat | 8 | 0 | 0 | 8
0811 | 2025-11-06 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8 | Pour Stairs
| 2025-11-06 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-06 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Pat | 8 | 0 | 0 | 8
0811 | 2025-11-07 | 7:00 | 17:30 |  | Day | Steve O'Donnell | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
| 2025-11-07 | 7:00 | 16:00 |  | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 1 | 0 | 9
| 2025-11-07 | 7:00 | 16:00 |  | Day | Pat | 8 | 1 | 0 | 9
0812 | 2025-11-10 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8 | 60m Footpath Form Reo/ SJ every 3m/
| 2025-11-10 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  | 48 | 11000 | 150 | 73.3333
| 2025-11-10 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Pat | 8 | 0 | 0 | 8
0812 | 2025-11-11 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-11 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-11 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Pat | 8 | 0 | 0 | 8
0812 | 2025-11-12 | 7:00 | 18:00 |  | Day | Steve O'Donnell | 8 | 2 | 1 | 11 | POUR!
| 2025-11-12 | 7:00 | 16:00 |  | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 1 | 0 | 9
| 2025-11-12 | 7:00 | 16:00 |  | Day | Pat | 8 | 1 | 0 | 9 |  |  | 62 | 6200 | 60 | 103.3333
| 2025-11-12 | 7:00 | 18:00 |  | Day | Concreters | 8 | 2 | 1 | 11
| 2025-11-12 | 7:00 | 18:00 |  | Day | Concreters | 8 | 2 | 1 | 11
| 2025-11-12 | 7:00 | 18:00 |  | Day | Concreters | 8 | 2 | 1 | 11
0812 | 2025-11-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8 | 60m Footpath Form Reo/ SJ every 3m/
| 2025-11-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Pat | 8 | 0 | 0 | 8
0813 | 2025-11-14 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-14 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-14 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Pat | 8 | 0 | 0 | 8
0814 | 2025-11-17 | 7:00 | 16:00 |  |  | Steve O'Donnell | 8 | 1 | 0 | 9
| 2025-11-17 | 7:00 | 16:00 |  |  | Eoin Corcoran | 8 | 1 | 0 | 9
| 2025-11-17 | 7:00 | 16:00 |  |  | Concreters | 8 | 1 | 0 | 9 | [5 empty] | 98550
| 2025-11-17 | 7:00 | 16:00 |  |  | Concreters | 8 | 1 | 0 | 9
0814 | 2025-11-18 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-18 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0 | 0 | 8
0814 | 2025-11-19 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-19 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0 | 0 | 8
0814 | 2025-11-20 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-20 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0 | 0 | 8
0814 | 2025-11-21 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-21 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0 | 0 | 8
0773 | 2025-11-24 | 7:00 | 15:30 |  |  | Steve O'Donnell | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2025-11-24 | 7:00 | 15:30 |  |  | Eoin Corcoran | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
0773 | 2025-11-25 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-25 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-25 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
0773 | 2025-11-26 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-26 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-26 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Anthony Brosnan | 8 | 0 | 0 | 8
0773 | 2025-11-27 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-27 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-27 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Anthony Brosnan | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 100 | 400
0773 | 2025-11-28 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 100 | 400
| 2025-11-28 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 100 | 200
| 2025-12-01 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 1000
| 2025-12-01 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-12-01 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Anthony Brosnan | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-12-01 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 25.641
| 2025-12-01 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-12-01 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-12-02 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-12-02 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-12-02 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Anthony Brosnan | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-12-03 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-12-03 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-12-03 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Anthony Brosnan | 8 | 0 | 0 | 8
0868 | 2026-02-02 | 6:00 | 15:30 | 0:30 |  | Hasibul Khan | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-02-02 | 6:00 | 15:30 | 0:30 |  | Jack Mort | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-02-02 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-02 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 0 | 0 | 8
0868 | 2026-02-03 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-03 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-03 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Labourer | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-03 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Trades assistant | 8 | 0 | 0 | 8
0868 | 2026-02-04 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
| 2026-02-04 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Joseph Green | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-02-04 | 11:00 | 18:00 |  |  | Liam Fitzgerald | 7 | 0 | 0 | 7
| 2026-02-04 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Labourer | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-04 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Trades assistant | 8 | 0 | 0 | 8
0868 | 2026-02-05 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-02-05 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Joseph Green | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-05 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Liam Fitzgerald | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
| 2026-02-05 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Labourer | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-05 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Trades assistant | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-05 | 7:00 | 15:30 |  |  | Steel Fixer | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
0869 | 2026-02-06 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-02-06 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Joseph Green | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-02-06 | 7:30 | 13:00 |  |  | Apu | 5.5 | 0 | 0 | 5.5
| 2026-02-06 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Shane Matlock | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-02-06 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Keith Mcenery | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-02-06 | 7:00 | 15:30 |  |  | Steel Fixer | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-02-06 | 7:00 | 15:30 |  |  | Steel Fixer | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-02-06 | 7:00 | 15:30 |  |  | Steel Fixer | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
0870 | 2026-02-09 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Apu | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-02-09 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Fredy Quimbay | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-02-09 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-02-09 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Joseph Green | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-02-09 | 7:00 | 17:00 |  |  | Steel Fixer | 8 | 2 | 0 | 10
| 2026-02-09 | 7:00 | 17:00 |  |  | Steel Fixer | 8 | 2 | 0 | 10
0870 | 2026-02-10 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Liam Fitzgerald | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-02-10 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Fredy Quimbay | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-02-10 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-02-10 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Joseph Green | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
0870 | 2026-02-11 | 7:00 | 13:00 |  |  | Liam Fitzgerald | 6 | 0 | 0 | 6
| 2026-02-11 | 7:00 | 13:00 |  |  | Joel Senat | 6 | 0 | 0 | 6
| 2026-02-11 | 7:00 | 13:00 |  |  | Gabriel | 6 | 0 | 0 | 6
0870 | 2026-02-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Jack Mort | 8 | 0 | 0 | 8
0871 | 2026-02-16 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Liam Fitzgerald | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-02-16 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Jack Mort | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-02-16 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-02-16 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Fredy Quimbay | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-02-16 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-02-16 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Labourer | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-02-16 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
0871 | 2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Liam Fitzgerald | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
| 2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Jack Mort | 8 | 2 | 1.5 | 11.5
| 2026-02-17 | 7:00 | 19:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
| 2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Fredy Quimbay | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
| 2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
| 2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Labourer | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
| 2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Labourer | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
| 2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
| 2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
| 2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
0874 | 2026-02-18 | 5:00 | 14:00 |  |  | Liam Fitzgerald | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-02-18 | 5:00 | 14:00 |  |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-02-18 | 5:00 | 14:00 |  |  | Eoin Corcoran | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-02-18 | 7:00 | 13:30 |  |  | Labourer | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
| 2026-02-18 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-18 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-18 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-18 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-18 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-18 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
0874 | 2026-02-19 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-02-19 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-02-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 |  | Labourer | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
| 2026-02-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 |  | Formworker | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
| 2026-02-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 |  | Assistant | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
0875 | 2026-02-20 | 7:00 | 17:30 | 0:30 |  | Liam Fitzgerald | 8 | 1.5 | 0 | 10
| 2026-02-20 | 7:00 | 17:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 10
| 2026-02-20 | 7:00 | 17:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 2 | 0 | 10
| 2026-02-20 | 7:00 | 17:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 2 | 0 | 10
| 2026-02-20 | 7:00 | 17:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 2 | 0 | 10
0876 | 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Liam Fitzgerald | 0 | 2 | 6 | 8
| 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 0 | 2 | 6 | 8
| 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 0 | 2 | 6 | 8
| 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
| 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
| 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
| 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
| 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
| 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
| 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
| 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
| 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
| 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
0877 | 2026-02-23 | 7:00 | 16:00 |  |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9
| 2026-02-23 | 7:00 | 16:00 |  |  | Eoin Corcoran | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-02-23 | 7:00 | 16:00 |  |  | Steel Fixer | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-02-23 | 7:00 | 16:00 |  |  | Steel Fixer | 8 | 1 | 0 | 9
0877 | 2026-02-24 | 7:00 | 16:00 |  |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9
| 2026-02-24 | 7:00 | 16:00 |  |  | Hasibul Khan | 8 | 1.5 | 0 | 9
| 2026-02-24 | 7:00 | 16:00 |  |  | Eoin Corcoran | 8 | 1 | 0 | 9
0877 | 2026-02-25 | 7:00 | 16:00 |  |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9
| 2026-02-25 | 7:00 | 16:00 |  |  | Eoin Corcoran | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-02-25 | 7:00 | 16:00 |  |  | Formworker | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-02-25 | 7:00 | 16:00 |  |  | Formworker | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-02-25 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Labourer | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-25 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Labourer | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-25 | 7:00 | 16:00 |  |  | Concreter | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-02-25 | 7:00 | 16:00 |  |  | Concreter | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-02-25 | 7:00 | 16:00 |  |  | Concreter | 8 | 1 | 0 | 9
0877 | 2026-02-26 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 8
| 2026-02-26 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-26 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-26 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Anthony Brosnan | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-26 | 7:00 | 15:30 |  |  | Hasibul Khan | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-02-26 | 7:00 | 11:30 |  |  | Trade Assistant | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
0877 | 2026-02-27 | 7:00 | 16:00 |  |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9
| 2026-02-27 | 7:00 | 16:00 |  |  | Eoin Corcoran | 8 | 1 | 0 | 9
0878 | 2026-02-27 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-27 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-27 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-02-27 | 7:00 | 12:00 |  |  | Steel Fixer | 5 | 0 | 0 | 5
0879 | 2026-03-02 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-03-02 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-03-02 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-03-02 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
0879 | 2026-03-03 | 8:00 | 15:00 |  |  | Liam Fitzgerald | 7 | 0 | 0 | 7
| 2026-03-03 | 7:00 | 17:30 |  |  | Ertugrul Yazici | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
| 2026-03-03 | 7:00 | 17:30 |  |  | Eoin Corcoran | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
0880 | 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Liam Fitzgerald | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-04 | 5:00 | 15:30 |  |  | Ertugrul Yazici | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
| 2026-03-04 | 5:00 | 15:30 |  |  | Eoin Corcoran | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
| 2026-03-04 | 5:00 | 14:00 |  |  | Hasibul Khan | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  | 2481.5 | 210.5 | 107.5 |  | 295081.73
| 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  | 85 | 105 | 120
0879 | 2026-03-05 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-05 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  | 210927.5 | 22102.5 | 12900 |  | 245930
0881 | 2026-03-06 | 7:00 | 16:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-03-06 | 7:00 | 15:00 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 7.5 | 0 | 0 | 7.5
0882 | 2026-03-12 | 6:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1 | 0 | 9 | [6 empty] | 49151.73
| 2026-03-12 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Hasibul Khan | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-12 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Zorig | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-12 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Juk | 8 | 0 | 0 | 8
0882 | 2026-03-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Joel Senat | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Zorig | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Juk | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
0883 | 2026-03-16 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-16 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-16 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Jack Mort | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-16 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-16 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-16 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
0883 | 2026-03-17 | 9:00 | 13:00 |  |  | Liam Fitzgerald | 4 | 0 | 0 | 4
| 2026-03-17 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-17 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-17 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Jack Mort | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-17 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Joel Senat | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-17 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Mahdi Jafari | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-17 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-17 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
0883 | 2026-03-18 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-03-18 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-03-18 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Jack Mort | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-03-18 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Joel Senat | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-03-18 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Mahdi Jafari | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-03-18 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Tom Hooly | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
0885 | 2026-03-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
| 2026-03-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 |  | Donal Murphy | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
| 2026-03-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 |  | Jack Mort | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
| 2026-03-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 |  | Joel Senat | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
| 2026-03-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 |  | Mahdi Jafari | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
| 2026-03-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 |  | Tom Hooly | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
0886 | 2026-03-23 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-23 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-23 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Jack Mort | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-23 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Joel Senat | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-23 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Tom Hooly | 8 | 0 | 0 | 8
0886 | 2026-03-24 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
| 2026-03-24 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
| 2026-03-24 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Jack Mort | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-24 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Joel Senat | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-24 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Tom Hooly | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
| 2026-03-24 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Mahdi Jafari | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
0886 | 2026-03-25 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-03-25 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-03-25 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Jack Mort | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-03-25 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Joel Senat | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-03-25 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Mahdi Jafari | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-03-25 | 7:00 | 11:00 |  |  | Liam Fitzgerald | 4 | 0 | 0 | 4
0887 | 2026-03-26 | 7:00 | 16:00 |  |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-03-26 | 7:00 | 16:00 |  |  | Mahdi Jafari | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-03-26 | 7:00 | 16:00 |  |  | Jack Mort | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-03-26 | 9:00 | 16:00 |  |  | Liam Fitzgerald | 7 | 0 | 0 | 7
| 2026-03-26 | 8:00 | 16:00 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-26 | 8:00 | 16:00 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-26 | 8:00 | 16:00 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-26 | 8:00 | 16:00 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
0887 | 2026-03-27 | 7:00 | 12:00 |  |  | Ertugrul Yazici | 5 | 0 | 0 | 5
| 2026-03-27 | 7:00 | 12:00 |  |  | Mahdi Jafari | 5 | 0 | 0 | 5
| 2026-03-27 | 7:00 | 12:00 |  |  | Jack Mort | 5 | 0 | 0 | 5
| 2026-03-27 | 7:00 | 12:00 |  |  | Joel Senat | 5 | 0 | 0 | 5
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Ertugrul Yazici | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Mahdi Jafari | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 9:00 | 16:00 |  |  | Liam Fitzgerald | 7 | 0 | 0 | 7
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Hasibul Khan | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-31 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 2 | 0 | 10
| 2026-03-31 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Mahdi Jafari | 8 | 2 | 0 | 10
| 2026-03-31 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | James Mcenery | 8 | 2 | 0 | 10
| 2026-04-07 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-04-07 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Joel Senat | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-04-13 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-04-13 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Mahdi Jafari | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-04-13 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Amaan Islam | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-04-14 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-04-14 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | James Nolan | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-04-14 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Amaan Islam | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
| 2026-04-15 | 7:00 | 15:00 |  |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-04-15 | 7:00 | 15:00 |  |  | Amaan Islam | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-04-15 | 7:00 | 15:00 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-04-15 | 7:00 | 15:00 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-04-15 | 7:00 | 15:00 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-04-15 | 7:00 | 15:00 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-04-15 | 7:00 | 15:00 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-04-16 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-04-16 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Amaan Islam | 8 | 0 | 0 | 8

## Basket Ball Court
Docket | Date | Start | Finish | Break | Shift | Name | Ordinary hrs | 1.5 OT | 2.0 OT | Total Hours | Comments
0882 | 2026-03-12 | 6:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1 | 0 | 9
| 2026-03-12 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Hasibul Khan | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-12 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Zorig | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-12 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Juk | 8 | 0 | 0 | 8
0882 | 2026-03-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Joel Senat | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Zorig | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Juk | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 451 | 34 | 12 | 497 |  | 783 | sqm
| 2026-03-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 85 | 105 | 120 | 87.2133
| 2026-03-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
0883 | 2026-03-16 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 38335 | 3570 | 1440 | 43345 |  | 55.3576 | /sqm
| 2026-03-16 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-16 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Jack Mort | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-16 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-16 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-16 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
0883 | 2026-03-17 | 9:00 | 13:00 |  |  | Liam Fitzgerald | 4 | 0 | 0 | 4
| 2026-03-17 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-17 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-17 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Jack Mort | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-17 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Joel Senat | 8 | 0 | 0 | 8 | [5 empty] | 51.71
| 2026-03-17 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Mahdi Jafari | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-17 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
| 2026-03-17 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
0883 | 2026-03-18 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-03-18 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 0.5 | 0 | 8.5 |  |  |  |  | 61
| 2026-03-18 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Jack Mort | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-03-18 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Joel Senat | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-03-18 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Mahdi Jafari | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
| 2026-03-18 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Tom Hooly | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
0885 | 2026-03-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
| 2026-03-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 |  | Donal Murphy | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
| 2026-03-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 |  | Jack Mort | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
| 2026-03-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 |  | Joel Senat | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
| 2026-03-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 |  | Mahdi Jafari | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
| 2026-03-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 |  | Tom Hooly | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
| 2026-03-23 | 7:00 | 12:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 4.5
| 2026-03-23 | 7:00 | 12:00 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 0 | 0 | 4.5
| 2026-03-23 | 7:00 | 12:00 | 0:30 |  | Jack Mort | 8 | 0 | 0 | 4.5
| 2026-03-23 | 7:00 | 12:00 | 0:30 |  | Joel Senat | 8 | 0 | 0 | 4.5
| 2026-03-23 | 7:00 | 12:00 | 0:30 |  | Tom Hooly | 8 | 0 | 0 | 4.5
| 2026-03-24 | 7:00 | 12:00 | 0:30 |  | Donal Murphy | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
| 2026-03-24 | 7:00 | 12:00 | 0:30 |  | Jack Mort | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Ertugrul Yazici | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Mahdi Jafari | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 9:00 | 16:00 |  |  | Liam Fitzgerald | 7 | 0 | 0 | 7
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-30 | 7:00 | 18:00 |  |  | Concreter | 8 | 2 | 1 | 11
| 2026-03-31 | 7:00 | 15:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 2 | 0 | 10
| 2026-03-31 | 7:00 | 15:00 | 0:30 |  | Mahdi Jafari | 8 | 2 | 0 | 10
| 2026-03-31 | 7:00 | 15:00 | 0:30 |  | James Mcenery | 8 | 2 | 0 | 10

## Curved Paths
Date | Start | Finish | Break | Shift | Name | Ordinary hrs | 1.5 OT | 2.0 OT | Total Hours
2026-03-23 | 12:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
2026-03-23 | 12:00 | 15:30 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 0 | 0 | 8
2026-03-23 | 12:00 | 15:30 | 0:30 |  | Jack Mort | 8 | 0 | 0 | 8
2026-03-23 | 12:00 | 15:30 | 0:30 |  | Joel Senat | 8 | 0 | 0 | 8
2026-03-23 | 12:00 | 15:30 | 0:30 |  | Tom Hooly | 8 | 0 | 0 | 8
2026-03-24 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
2026-03-24 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Joel Senat | 8 | 0 | 0 | 8
2026-03-24 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Tom Hooly | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
2026-03-24 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Mahdi Jafari | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
2026-03-25 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
2026-03-25 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
2026-03-25 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Jack Mort | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
2026-03-25 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Joel Senat | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
2026-03-25 | 7:00 | 17:00 | 0:30 |  | Mahdi Jafari | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
2026-03-25 | 7:00 | 11:00 |  |  | Liam Fitzgerald | 4 | 0 | 0 | 4
2026-03-26 | 7:00 | 16:00 |  |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1 | 0 | 9
2026-03-26 | 7:00 | 16:00 |  |  | Mahdi Jafari | 8 | 1 | 0 | 9
2026-03-26 | 7:00 | 16:00 |  |  | Jack Mort | 8 | 1 | 0 | 9
2026-03-26 | 9:00 | 16:00 |  |  | Liam Fitzgerald | 7 | 0 | 0 | 7
2026-03-26 | 8:00 | 16:00 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
2026-03-26 | 8:00 | 16:00 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
2026-03-26 | 8:00 | 16:00 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
2026-03-26 | 8:00 | 16:00 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
2026-03-27 | 7:00 | 12:00 |  |  | Ertugrul Yazici | 5 | 0 | 0 | 5
2026-03-27 | 7:00 | 12:00 |  |  | Mahdi Jafari | 5 | 0 | 0 | 5
2026-03-27 | 7:00 | 12:00 |  |  | Jack Mort | 5 | 0 | 0 | 5
2026-03-27 | 7:00 | 12:00 |  |  | Joel Senat | 5 | 0 | 0 | 5
[6 empty] | 199 | 16.5 | 1.5
[6 empty] | 85 | 105 | 120 |  | 203 | sqm
[6 empty] | 16915 | 1732.5 | 180 |  | 18827.5 |  | 92.7463

## Tennis Courts
Docket | Type | Date | Start | Finish | Break | Shift | Name | Ordinary hrs | 1.5 OT | 2.0 OT | Total Hours | Comments
|  | 2026-02-02 | 6:00 | 15:30 | 0:30 |  | Hasibul Khan | 8 | 1 | 0 | 9
|  | 2026-02-02 | 6:00 | 15:30 | 0:30 |  | Jack Mort | 8 | 1 | 0 | 9
|  | 2026-02-02 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-02-02 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-02-03 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-02-03 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-02-03 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Labourer | 8 | 0 | 0 | 8 | Prime Force
|  | 2026-02-03 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Trades assistant | 8 | 0 | 0 | 8 | Prime Force
|  | 2026-02-04 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
|  | 2026-02-04 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Joseph Green | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
|  | 2026-02-04 | 11:00 | 18:00 | 0:30 |  | Liam Fitzgerald | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
|  | 2026-02-04 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Labourer | 8 | 0 | 0 | 8 | Prime Force
|  | 2026-02-04 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Trades assistant | 8 | 0 | 0 | 8 | Prime Force
|  | 2026-02-05 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
|  | 2026-02-05 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Joseph Green | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-02-05 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Liam Fitzgerald | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
|  | 2026-02-05 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Labourer | 8 | 0 | 0 | 8 | Prime Force
|  | 2026-02-05 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Trades assistant | 8 | 0 | 0 | 8 | Prime Force
|  | 2026-02-05 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8 | SVR
|  | 2026-02-06 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
|  | 2026-02-06 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Joseph Green | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-02-06 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Apu | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
|  | 2026-02-06 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8 | SVR
|  | 2026-02-06 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8 | SVR
|  | 2026-02-06 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8 | SVR
|  | 2026-02-09 | 7:00 | 17:00 |  |  | Apu | 8 | 2 | 0 | 10
|  | 2026-02-09 | 7:00 | 17:00 |  |  | Fredy Quimbay | 8 | 2 | 0 | 10
|  | 2026-02-09 | 7:00 | 17:00 |  |  | Donal Murphy | 8 | 2 | 0 | 10
|  | 2026-02-09 | 7:00 | 15:15 | 0:30 |  | Joseph Green | 7.75 | 0 | 0 | 7.75
|  | 2026-02-09 | 7:00 | 15:00 |  |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-02-09 | 7:00 | 15:00 |  |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-02-10 | 7:00 | 16:00 |  |  | Liam Fitzgerald | 8 | 1 | 0 | 9
|  | 2026-02-10 | 7:00 | 16:00 |  |  | Fredy Quimbay | 8 | 1 | 0 | 9
0876 | Day | 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Liam Fitzgerald | 0 | 2 | 6 | 8
|  | 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 0 | 2 | 6 | 8
|  | 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 0 | 2 | 6 | 8
|  | 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
|  | 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
|  | 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
|  | 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
|  | 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
|  | 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
|  | 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
|  | 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
|  | 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8 |  |  | 528 | m2 |  | 0 | $/m2 |  | 51.81 | $/32
|  | 2026-02-21 | 6:00 | 14:30 | 0:30 |  | Concreter | 0 | 2 | 6 | 8
|  | 2026-02-17 | 7:00 | 19:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
|  | 2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 |  | Fredy Quimbay | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
|  | 2026-02-26 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 8
|  | 2026-02-26 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-02-26 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Donal Murphy | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-02-26 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Anthony Brosnan | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-02-26 | 7:00 | 15:30 |  |  | Hasibul Khan | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
|  | 2026-02-26 | 7:00 | 11:30 |  |  | Trade Assistant | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
|  | 2026-02-27 | 7:00 | 16:00 |  |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9 |  | hrs | $/hr | Cost |  | m2 |  | $/lm
|  | 2026-02-27 | 7:00 | 16:00 |  |  | Eoin Corcoran | 8 | 1 | 0 | 9 |  | 706.75 | 100 | 70675 |  | 930 |  | 75.9946
|  | 2026-02-27 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-02-27 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-02-27 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-02-27 | 7:00 | 12:00 |  |  | Steel Fixer | 5 | 0 | 0 | 5
0879 | Day | 2026-03-02 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
|  | 2026-03-02 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0.5 | 0 | 8.5 |  | Second court
|  | 2026-03-02 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
|  | 2026-03-02 | 7:00 | 16:00 | 0:30 |  | Steel Fixer | 8 | 0.5 | 0 | 8.5 |  | hrs | $/hr | Cost |  | m2 |  | $/lm
0879 | Day | 2026-03-03 | 8:00 | 15:00 |  |  | Liam Fitzgerald | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 317.5 | 87.1575 | 27672.5 |  | 487 |  | 56.8224
|  | 2026-03-03 | 7:00 | 17:30 |  |  | Ertugrul Yazici | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
|  | 2026-03-03 | 7:00 | 17:30 |  |  | Eoin Corcoran | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
0880 | Day | 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Liam Fitzgerald | 8 | 0 | 0 | 8 |  | Hours
|  | 2026-03-04 | 5:00 | 15:30 |  |  | Ertugrul Yazici | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
|  | 2026-03-04 | 5:00 | 15:30 |  |  | Eoin Corcoran | 8 | 2 | 0.5 | 10.5 |  | 296 | 20.5 | 3 | 317.5
|  | 2026-03-04 | 5:00 | 14:00 |  |  | Hasibul Khan | 8 | 1 | 0 | 9 |  | 85 | 105 | 120
|  | 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 25160 | 2152.5 | 360 | 27672.5
|  | 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
0879 | Day | 2026-03-05 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
|  | 2026-03-05 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0 | 0 | 8
0881 | Day | 2026-03-06 | 7:00 | 16:30 | 0:30 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1 | 0 | 9
|  | 2026-03-06 | 7:00 | 15:00 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 7.5 | 0 | 0 | 7.5

## Footpath Purple
2026-02-11 | 7:00 | 13:00 |  | Liam Fitzgerald | 6 | 0 | 0 | 6
2026-02-11 | 7:00 | 13:00 |  | Joel Senat | 6 | 0 | 0 | 6
2026-02-11 | 7:00 | 13:00 |  | Gabriel | 6 | 0 | 0 | 6
2026-02-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
2026-02-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Jack Mort | 8 | 0 | 0 | 8
2026-02-16 | 7:00 | 16:00 | 0:30 | Liam Fitzgerald | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
2026-02-16 | 7:00 | 16:00 | 0:30 | Jack Mort | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
2026-02-16 | 7:00 | 17:00 | 0:30 | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
2026-02-16 | 7:00 | 16:00 | 0:30 | Fredy Quimbay | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
2026-02-16 | 7:00 | 16:00 | 0:30 | Eoin Corcoran | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
2026-02-16 | 7:00 | 16:00 | 0:30 | Labourer | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
2026-02-16 | 7:00 | 16:00 | 0:30 | Steel Fixer | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 | Liam Fitzgerald | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 | Jack Mort | 8 | 2 | 1.5 | 11.5
2026-02-17 | 7:00 | 19:00 | 0:30 | Ertugrul Yazici | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 | Fredy Quimbay | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 | Eoin Corcoran | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 | Labourer | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 | Labourer | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 | Steel Fixer | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 | Steel Fixer | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
2026-02-17 | 7:00 | 18:00 | 0:30 | Steel Fixer | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
2026-02-18 | 5:00 | 14:00 |  | Liam Fitzgerald | 8 | 1 | 0 | 9
2026-02-18 | 5:00 | 14:00 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1 | 0 | 9
2026-02-18 | 5:00 | 14:00 |  | Eoin Corcoran | 8 | 1 | 0 | 9
2026-02-18 | 7:00 | 13:30 |  | Labourer | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
2026-02-18 | 5:30 | 13:30 |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
2026-02-18 | 5:30 | 13:30 |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
2026-02-18 | 5:30 | 13:30 |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
2026-02-18 | 5:30 | 13:30 |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
2026-02-18 | 5:30 | 13:30 |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
2026-02-18 | 5:30 | 13:30 |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
2026-02-19 | 7:00 | 17:00 | 0:30 | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
2026-02-19 | 7:00 | 17:00 | 0:30 | Eoin Corcoran | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
2026-02-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 | Labourer | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
2026-02-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 | Formworker | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
2026-02-19 | 7:00 | 14:00 | 0:30 | Assistant | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
[5 empty] | 284 | 30.5 | 6 | 320.5
[5 empty] | 85 | 105 | 120 |  | 83.7687
[5 empty] | 24140 | 3202.5 | 720 | 28062.5 | 335 | m2

## Footpath Steve
0812 | 2025-11-10 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-10 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-10 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Pat | 8 | 0 | 0 | 8
0812 | 2025-11-11 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-11 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-11 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Pat | 8 | 0 | 0 | 8
0812 | 2025-11-12 | 7:00 | 18:00 |  | Day | Steve O'Donnell | 8 | 2 | 1 | 11
| 2025-11-12 | 7:00 | 16:00 |  | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 1 | 0 | 9
| 2025-11-12 | 7:00 | 16:00 |  | Day | Pat | 8 | 1 | 0 | 9
| 2025-11-12 | 7:00 | 18:00 |  | Day | Concreters | 8 | 2 | 1 | 11
| 2025-11-12 | 7:00 | 18:00 |  | Day | Concreters | 8 | 2 | 1 | 11
| 2025-11-12 | 7:00 | 18:00 |  | Day | Concreters | 8 | 2 | 1 | 11
0812 | 2025-11-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-13 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Pat | 8 | 0 | 0 | 8
0813 | 2025-11-14 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Steve O'Donnell | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-14 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Johny (Zolboo) | 8 | 0 | 0 | 8
| 2025-11-14 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Day | Pat | 8 | 0 | 0 | 8
0814 | 2025-11-17 | 7:00 | 16:00 |  |  | Steve O'Donnell | 8 | 1 | 0 | 9
| 2025-11-17 | 7:00 | 16:00 |  |  | Eoin Corcoran | 8 | 1 | 0 | 9
| 2025-11-17 | 7:00 | 16:00 |  |  | Concreters | 8 | 1 | 0 | 9
| 2025-11-17 | 7:00 | 16:00 |  |  | Concreters | 8 | 1 | 0 | 9
[7 empty] | 168 | 14 | 0
[7 empty] | 85 | 105 | 120 |  | 300
[7 empty] | 14280 | 1470 | 0 |  | 15750 | 52.5

## Footpath Yellow
2026-02-23 | 7:00 | 16:00 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9
2026-02-23 | 7:00 | 16:00 |  | Eoin Corcoran | 8 | 1 | 0 | 9
2026-02-24 | 7:00 | 16:00 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9
2026-02-24 | 11:00 | 16:00 |  | Hasibul Khan | 5 | 0 | 0 | 9
2026-02-24 | 11:00 | 16:00 |  | Eoin Corcoran | 5 | 0 | 0 | 9
2026-02-25 | 7:00 | 16:00 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9
2026-02-25 | 7:00 | 16:00 |  | Eoin Corcoran | 8 | 1 | 0 | 9
2026-02-25 | 7:00 | 16:00 |  | Formworker | 8 | 1 | 0 | 9
2026-02-25 | 7:00 | 16:00 |  | Formworker | 8 | 1 | 0 | 9
2026-02-25 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Labourer | 8 | 0 | 0 | 8
2026-02-25 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Labourer | 8 | 0 | 0 | 8
2026-02-25 | 7:00 | 16:00 |  | Concreter | 8 | 1 | 0 | 9
2026-02-25 | 7:00 | 16:00 |  | Concreter | 8 | 1 | 0 | 9
2026-02-25 | 7:00 | 16:00 |  | Concreter | 8 | 1 | 0 | 9
2026-03-04 | 5:30 | 13:30 |  | Liam Fitzgerald | 8 | 0 | 0 | 8
2026-03-04 | 5:00 | 14:00 |  | Hasibul Khan | 8 | 1 | 0 | 9
[5 empty] | 122 | 12.5 | 0
[5 empty] | 85 | 105 | 120
[5 empty] | 10370 | 1312.5 | 0 |  | 163 | sqm
[9 empty] | 11682.5 |  | 71.6718

## Sheet5
2026-04-07 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
2026-04-07 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Joel Senat | 8 | 0 | 0 | 8
2026-04-13 | 7:00 | 17:00 | 0:30 | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
2026-04-13 | 7:00 | 17:00 | 0:30 | Mahdi Jafari | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
2026-04-13 | 7:00 | 17:00 | 0:30 | Amaan Islam | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
2026-04-14 | 7:00 | 17:00 | 0:30 | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
2026-04-14 | 7:00 | 17:00 | 0:30 | James Nolan | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
2026-04-14 | 7:00 | 17:00 | 0:30 | Amaan Islam | 8 | 1.5 | 0 | 9.5
2026-04-15 | 7:00 | 15:00 |  | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
2026-04-15 | 7:00 | 15:00 |  | Amaan Islam | 8 | 0 | 0 | 8
2026-04-15 | 7:00 | 15:00 |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
2026-04-15 | 7:00 | 15:00 |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
2026-04-15 | 7:00 | 15:00 |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
2026-04-15 | 7:00 | 15:00 |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
2026-04-15 | 7:00 | 15:00 |  | Concreter | 8 | 0 | 0 | 8
2026-04-16 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Ertugrul Yazici | 8 | 0 | 0 | 8
2026-04-16 | 7:00 | 15:30 | 0:30 | Amaan Islam | 8 | 0 | 0 | 8
[5 empty] | 136 | 9 | 0 | 145
[5 empty] | 85 | 105 | 120 |  | 78.7717
[5 empty] | 11560 | 945 | 0 | 12505 | 158.75

## Materials
Date | Invoice | Supplier | $ | GST | $
28.10.25 | LCON3570-1 | Alpha Timbers | 376.15 | 37.61 | 413.76
17.11.25 | 20323709 | Parchem | 1098.86 | 109.88 | 1208.74

## Connelly
Date | Start | Finish | Break | Shift | Name | Ordinary hrs | 1.5 OT | 2.0 OT | Total Hours | Comments
2026-02-26 | 7:00 | 15:30 | 0:30 |  | Eoin Corcoran | 8 | 0 | 0 | 8
2026-02-26 | 7:00 | 15:30 |  |  | Hasibul Khan | 8 | 0.5 | 0 | 8.5
2026-02-27 | 7:00 | 16:00 |  |  | Ertugrul Yazici | 8 | 1.5 | 0 | 9
2026-02-27 | 7:00 | 16:00 |  |  | Eoin Corcoran | 8 | 1 | 0 | 9
[11 empty] | hrs | $/hr | Cost | Lm | $/lm
[11 empty] | 34.5 | 100 | 3450 | 154 | 22.4026